[bookmark: _Toc130390095]Приложение 6
к Контракту
от «___» ______ 20__ г. 
№ __________________

[bookmark: _Toc130390096]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№ этапа 
	Наименование этапа/работы
	Результаты выполнения работ
	Сроки выполнения работ 
	Сроки предоставления результатов выполненных работ
	Сроки проведения приемки

	
	
	
	Начало
	Конец
	
	

	1
	1 этап. РАЗВИТИЕ ЕИС ПИ
	· Акт сдачи-выполненных работ 
по этапу 1
· Документ, подтверждающий внесение обеспечения гарантийных обязательств
	С даты заключения Контракта

	43 календарный день с даты заключения Контракта

	43 календарный день с даты заключения Контракта

	



























10 рабочих дней









	1.1
	Разработка Частного технического задания на развитие ЕИС ПИ
	· Частное техническое задание 
на развитие ЕИС ПИ
	С даты заключения Контракта

	11
календарный день с даты заключения Контракта

	11
календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.2
	Доработка документации технического проекта ЕИС ПИ
	Документация технического проекта ЕИС ПИ:
· Пояснительная записка к техническому проекту;
· Описание автоматизированных функций;
· Описание информационного обеспечения;
· Описание программного обеспечения;
· Описание комплекса технических средств;
· Схема функциональной структуры
	 С даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.3
	[bookmark: _Hlk65851552]Развитие СПО ЕИС ПИ
	· Сопроводительное письмо о передаче электронного носителя с однократной записью, содержащего дистрибутив ЕИС ПИ, исходный код СПО ЕИС ПИ, инструкцию и средства для сборки СПО ЕИС ПИ из исходного кода;
· Акт размещения исходного кода ЕИС ПИ в репозитории исходных кодов
	 С даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.4
	Разработка рабочей документации ЕИС ПИ
	Рабочая документация на ЕИС ПИ:
· Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ[footnoteRef:2]; [2:  Заказчик утверждает «Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документа в ПИК ЕАСУЗ ] 

· Программа нагрузочного тестирования[footnoteRef:3]; [3:  Заказчик утверждает «Программа нагрузочного тестирования» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документа в ПИК ЕАСУЗ ] 

	С даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	

	
	
	· Программа и методика опытной эксплуатации ЕИС ПИ;
· Руководство администратора (системного программиста) ЕИС ПИ;
· Руководство пользователя ЕИС ПИ
	С даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	20
календарный день с даты заключения Контракта

	

	
	
	· Программа и методика приемочных испытаний ЕИС ПИ;

	С даты заключения Контракта

	29 календарный день с даты заключения Контракта

	29 календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.5
	[bookmark: _Hlk65851568]Проведение предварительных испытаний ЕИС ПИ 
	· Протокол предварительных испытаний ЕИС ПИ;
· Протокол нагрузочного тестирования;
· Акт о приемке Системы в опытную эксплуатацию
(скан-образ)
	30 календарный день с момента заключения Контракта 
	34
календарный день с даты заключения Контракта

	34
календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.6
	Проведение опытной эксплуатации ЕИС ПИ
	· Журнал опытной эксплуатации;
· [bookmark: _Hlk69212134][bookmark: _Hlk163837462]Руководство администратора (системного программиста) ЕИС ПИ (в случае доработки);
· [bookmark: _Hlk69212151]Руководство пользователя ЕИС ПИ (в случае доработки);
· Сопроводительное письмо о передаче электронного носителя с однократной записью, содержащего дистрибутив ЕИС ПИ и исходный код СПО ЕИС ПИ (в случае доработки ЕИС ПИ и исходного кода СПО ЕИС ПИ);
· [bookmark: _Hlk163837225]Акт размещения исходного кода ЕИС ПИ в репозитории исходных кодов (в случае доработки исходного кода)
· Акт о завершении опытной эксплуатации и допуска ЕИС ПИ к приемочным испытаниям (скан-образ)
	30
календарный день с даты заключения Контракта

	35
календарный день с даты заключения Контракта

	36
календарный день с даты заключения Контракта

	

	1.7
	[bookmark: _Hlk65851577]Проведение приемочных испытаний ЕИС ПИ 
	· [bookmark: _Hlk68268940][bookmark: _Hlk68268686]Протокол приемочных испытаний ЕИС ПИ;
· Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию

	39
календарный день с даты заключения Контракта

	43
календарный день с даты заключения Контракта

	43 календарный день с даты заключения Контракта

	



