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Приложение № 3
к Контракту от «___» ____________ 2026 г. № ________
Календарный план оказания Услуг
	№ п/п
	Наименование этапа, состав работ
	Результат
	Отчетные документы
	Срок оказания
	Стоимость этапа, % цены Контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Этап 1. Разработка документации на Систему
	С даты заключения Контракта в течение 15 календарных дней
	5 %

	1.1
	Обследование: уточнение и согласование с Заказчиком состава показателей, отчетных форм и справочников в объеме, предусмотренном разделом 2.2.3 Технического задания
	Согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников
	- согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников.
Техническая документация:
- описание комплекса технических средств;
- описание программного обеспечения;
- матрица доступа Пользователей к ресурсам;
- описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы.
Документ о приемке.
	
	

	1.2
	Разработка технической документации на Систему:
- описание комплекса технических средств;
- описание программного обеспечения;
- матрица доступа Пользователей к ресурсам;
- описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы.
	Техническая документация на Систему, переданная Заказчику
	
	
	

	2
	Этап 2. Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов и подсистемы прикладных аналитических модулей
	В течение 10 календарных дней с даты окончания Этапа 1
	85 %

	2.1
	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств на условиях простой (неисключительной) лицензии:
- лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура);
- количество поддерживаемых физических ядер процессора (CPU) 16;
- суммарное количество пользователей 150, в том числе 95 пользователей на просмотр, 50 операторов с правом ввода данных, 5 администраторов;
- объем обрабатываемых данных 1 Тб;
- лицензионная поддержка 1 год, уровень «Оптимальный»;
- срок использования бессрочно.
	Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)
	- Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (программное обеспечение подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы прикладных аналитических модулей) в двух экземплярах;
- лицензионные свидетельства (сертификаты или иные документы, установленные правообладателем, Лицензиаром) с указанием наименования Лицензиата, наименования ПО, номера, даты и срока действия Лицензии;
- документы, подтверждающие право Исполнителя на предоставление прав использования ПО;
- установочные файлы (дистрибутивы) ПО или инструкция по доступу к сайту производителя (правообладателя) ПО для получения дистрибутива;
- комплект инструкций, дисков, поставляемых производителем ПО совместно с ПО;
- документация на ПО (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя);
- документ о приемке.
	
	

	2.2
	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов на условиях простой (неисключительной) лицензии:
- лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура);
- суммарное число одновременных ETL-процессов не менее 30;
- лицензионная поддержка 1 год;
- срок использования бессрочно.
	Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)
	
	
	

	2.3
	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей на условиях простой (неисключительной) лицензии:
- лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура);
- лицензионная поддержка 1 год;
- срок использования бессрочно.
	Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)
	
	
	

	3
	Этап 3. Предоставление прав использования операционных систем, адаптация программного обеспечения, разработка рабочей документации и документов по защите информации, пусконаладочные работы, инструктаж пользователей и приемочные испытания
	В течение 35 календарных дней с даты окончания Этапа 2, но не позднее 18.12.2026
	10 %

	3.1
	Предоставление прав использования операционных систем для серверов ИАС на условиях простой (неисключительной) лицензии в количестве, необходимом для установки на все серверы Системы, со сроком действия бессрочно
	Заказчику предоставлены права использования операционных систем, сертифицированных ФСТЭК России, переданы установочные файлы (дистрибутивы)
	Лицензионные документы на операционные системы:
- Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (операционные системы) в двух экземплярах;
- лицензионные документы на операционные системы с указанием наименования Лицензиата;
- установочные файлы (дистрибутивы) операционных систем;
- копии сертификатов ФСТЭК России на поставленные версии операционных систем;
- документация на операционные системы (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя).
Эксплуатационная документация:
- инструкция и регламент технического обслуживания Системы;
- инструкция и регламент резервного копирования Системы;
- инструкция по разворачиванию Системы;
- инструкция по восстановлению базы данных Системы;
- руководство пользователя;
- руководство администратора.
Документы по защите информации:
- проект акта определения уровня защищенности персональных данных;
- проект акта классификации информационной системы;
- Модель угроз безопасности информации;
- Частное техническое задание на создание системы защиты информации;
- технический проект на создание системы защиты информации (пояснительная записка, ведомость технического проекта, спецификация системы защиты информации);
- руководство администратора безопасности Системы;
- руководство пользователя системы защиты информации Системы;
- инструкция по эксплуатации системы защиты информации.
Документы по испытаниям и инструктажу:
- программа и методика приемочных испытаний, утвержденная Заказчиком;
- протокол инструктажа пользователей;
- акт приемочных испытаний.
Документ о приемке.
	
	

	3.2
	Установка и базовая настройка операционных систем на серверах тестового и промышленного контуров 
	Операционные системы установлены и настроены на серверах Системы
	
	
	

	3.3
	Развертывание и настройка программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы инструментальных средств и подсистемы прикладных аналитических модулей в тестовом и промышленном контурах
	ПО Системы установлено на технических средствах Заказчика и настроено в тестовом и промышленном контурах
	
	
	

	3.4
	Настройка ETL-процессов и информационного взаимодействия с источниками данных, предусмотренными разделом 2.2.3 Технического задания; настройка форм ручного ввода данных и нормативно-справочной информации; настройка прав доступа пользователей
	Настроенные процессы загрузки данных, формы ручного ввода и нормативно-справочная информация; настроенные права доступа
	
	
	

	3.5
	Адаптация и настройка прикладных аналитических модулей под условия Донецкой Народной Республики (внесение перечня муниципальных образований, настройка картосхемы и прав доступа), включая аналитическую и регламентную отчетность:
- модуль мониторинга индикаторов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014;
- модуль мониторинга социально-экономического развития;
- модуль мониторинга государственных закупок;
- модуль мониторинга общественно-политической ситуации;
- модуль мониторинга исполнительской дисциплины;
- модуль управления реализацией региональных проектов.
	Настроенные прикладные аналитические модули и отчетные представления
	
	
	

	3.6
	Разработка эксплуатационной документации на Систему в электронном виде в формате *.PDF
	Эксплуатационная документация на Систему, переданная Заказчику
	
	
	

	3.7
	Разработка документов по защите информации:
- определение уровня защищенности персональных данных и класса защищенности Системы;
- разработка Модели угроз безопасности информации, включая выводы о необходимом к применению классе СКЗИ;
- разработка Частного технического задания на создание системы защиты информации;
- разработка технического проекта на создание системы защиты информации.
	Комплект документов по защите информации, переданный Заказчику
	
	
	

	3.8
	Разработка эксплуатационной и организационно-распорядительной документации по защите информации
	Эксплуатационная и организационно-распорядительная документация по защите информации, переданная Заказчику
	
	
	

	3.9
	Проведение инструктажа пользователей по работе с программным обеспечением
	Пользователи прошли инструктаж по работе с программным обеспечением
	
	
	

	3.10
	Разработка программы и методики приемочных испытаний и передача ее на утверждение Заказчику
	Утвержденная Заказчиком программа и методика приемочных испытаний
	
	
	

	3.11
	Проведение приемо-сдаточных (приемочных) испытаний Системы, в том числе тестирование корректного функционирования Системы с установленными и настроенными СЗИ совместно с Заказчиком
	Подписанный акт приемочных испытаний
	
	
	




	Заказчик: _______________ / _______________ /
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